2021年二级建造师《建设工程施工管理》练习题

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选选项中，只有一个最符合题意）

1.建设工程项目管理的核心任务是（   ）。

A.目标控制		B.提高建设项目生命周期价值

C.实现业主的建设目标和为工程的建设增值	D.为工程的建设和使用增值

2.关于建设工程项目管理的说法，正确的是（   ）。

A.业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者

B.建设项目工程总承包方的管理工作不涉及项目设计准备阶段

C.供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度和质量目标

D.建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标、项目的进度和质量目标

3.供货方作为项目建设的一个参与方，其项目管理工作主要在（   ）阶段。

A.施工		B.设计准备

C.设计		D.动用前准备

4.某建设工程项目施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（   ）的工作指令。

A.建设单位		B.设计单位

C.施工总承包管理企业	D.施工承包企业

5.关于线性组织结构的说法，错误的是（   ）。

A.每个工作部门的指令源是唯一的

B.高组织层次部门可以向任何低组织层次下达指令

C.在特大组织系统中，指令路径会很长

D.可以避免相互矛盾的指令影响系统运行

6.业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（   ）。

A.管理工作流程		B.物质流程

C.信息处理工作流程		D.设计工作流程

7.某建筑工程公司作为总承包商承接了某单位迁建工程所有项目的施工任务。项目包括办公楼、住宅楼和综合楼各一栋。该公司针对整个迁建工程项目制定的施工组织设计属于（   ）。

A.施工规划		B.单位工程施工组织设计

C.施工组织总设计		D.分部分项工程施工组织设计

8.施工组织总设计包括如下工作：①计算主要工种工程的工程量;②编制施工总进度计划;③编制资源需求量计划;④拟定施工方案。其正确的工作顺序是（   ）。

- A.①②③④		B.①④②③

- C.①③②④		D.④①②③

9.下列项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是（   ）。

A.强化合同管理		B.调整职能分工

C.优化组织机构		D.改进施工工艺

10.在项目实施过程中，运用动态控制原理控制施工成本的步骤中，第一步应做的工作是（   ）。

A.按照成本控制的要求收集施工成本的实际值

B.找出偏差，采取纠偏措施

C.施工成本目标的逐层分解

D.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较

11.施工总承包管理方和施工总承包方说法错误的是（   ）。

- 施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任

B.施工总承包管理方负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制

C.施工总承包管理方负责组织和指挥分包施工单位的施工，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件

D.分包方可与业主方、设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调等

12.以下有关项目总承包说法错误的是（   ）。

A.项目总承包方的项目管理任务包括风险管理的任务

B.EPC模式的项目总包不包括采购任务

C.建设项目工程总承包合同多数采用变动总价合同

D.建设项目工程总承包的主要意义是为项目建设增值

13.以下关于工作任务分工表的编制顺序正确的是（   ）。

①项目管理任务分解

②明确项目经理和上述管理任务主管工作部门或 主管人员的工作任务

③编制工作任务分工表

A.①-②-③		B.①-③-②

C.②-③-①		D.②-①-③

14.关于措施项目费的计价方法，说法正确的是（   ）。

A.很难具体预测，又无法单独列出的措施项目适用于综合单价法

B.可以分包的独立措施项目适用于综合单价法

C.二次搬运费适用于参数法计价

D.空气污染测试适用于参数法计价

15.以下适用于均摊法计量的是（   ）。

A.保养设备费		B.保险费

C.设备费		D.土方工程费

16.以下何种情况，承包人可以向发包人索赔工期、费用和利润（   ）。

A.基准日后法律的变化引起的价格调整

B.因发包人的原因导致工程试运行失败

C.施工中遇到不利物质条件

D.发包人提供的错误资料导致承包人返工或造成工程损失

17.发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的（   ），其余部分与进度款同期支付。

A.50%		B.60%

C.70%		D.80%

18.根据《保障中小企业款项支付条例》(中华人民共和国国务院令第728号)，机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起（   ）日内支付款项。

A.30		B.60

C.90		D.45

19.对于制度健全，工作重复量大的施工过程，宜采用的人工定额的编制方法是（   ）。

A.比较类推法		B.技术测定法

C.统计分析法		D.试验测定法

20.下图关键线路有（   ）条。

A.2			B.3

C.4			D.1

21.某分部工程的清单工程量为2000㎡，预算费用单价80元／㎡，计划每天施工200㎡。第5天检查时发现实际完成1000㎡，实际费用为6万元。则检查时，该项目的费用偏差为（   ）元。

A.25000		B.20000

C.-25000 		D.-20000

22.某出料容量0.75m³的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.7。该机械的台班产量定额为（   ）m³/台班。

A.29.79 		B.31.50

C.36.00		D.39.27

23.容量1m³反铲挖土机，小组成员两人，机械台班产量为4.56（定额单位为100），则该机械挖土100的人工时间定额为（   ）。

A.0.22工日		B.0.44工日

C.0.22台班		D.0.44台班

24.某建设工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单中挖土方工程量为 2500m3投标人根据地质条件和施工方案计算的挖士方工程量为4000m3，完成该土方分项工程的人、材、机费用为98000元，管理费 13500元，利润 8000元，规费50000元，增值税税率9%。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为（   ）元/m3。

A.29.88		B.47.80

C.42.40		D.44.60

25.根据《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500-2013），某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量为 1000m3，综合单价为 25元/m3，后因业主方原因实际工程量变更为 1500m3,合同中约定：若实际工程量超过计划工程量 15%以上，超过部分综合单价调整为原来的 0.9。不考虑其它因素，则该分项工程的结算款应为（   ）元。

A.36625 	B.35000	C.33750	D.32875

26.下列质量风险对策中，属“减轻”对策的是（   ）。

A.设立质量事故风险基金	B.正确进行项目规划选址

C.依法分包		D.制定并落实施工质量保证措施

27.某项目在进行资金成本分析时,其计算期实际工程款收入为220万元,计算期实际成本支出为119万元,计划工期成本为150万元,则该项目成本支出率为（   ）。

A.30.69%	B.54.09%	C.68.18%	D.79.33%

28.关于施工成本分析依据的说法,正确的是（   ）。

A.统计核算可以用货币计算	B.业务核算主要是价值核算

C.统计核算的计量尺度比会计核算窄	D.会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算

29.某工程网络计划中，工作 N 最早完成时间为第 17天，持续时间为 5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 25天、第 27天和第 30天，则工作 N的自由时差为（   ）天。

A.2	B.3	C.7	D.8

30.某工作有 2个紧后工作，紧后工作的总时差分别是 3天和5天，对应的间隔时间分别是 4天和3 天，则该工作的总时差是（   ）天。

A.7	B.6	C.8	D.9

31.工作C的总时差和自由时差分别是（   ）。

A.1，1		B.1，2

C.3，0		D.1，0

32.下列质量管理的职能活动中，属于 PDCA 循环中的“A”职能的活动是（   ）。

A.明确项目质量目标		B.专职质检员检查产品质量

C.行动方案的部署和交底	D.纠偏及预防改进

33.下列施工质量控制依据中，属于专业技术性依据的是（   ）。

A.《招投标法》		B.设计交底及图纸会审记录

C.《建设工程质量管理条例》	D.材料验收的技术标准

34.在施工准备阶段，技术交底和技术培训属于（   ）的质量控制工作。

A.计量控制准备		B.测量控制准备

C.施工技术准备		D.施工平面控制

35.施工承包企业应对建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点进行复核，并将复测结果上报（   ）审批，批准后才能建立施工测量控制网，进行工程定位和标高基准的控制。

A.项目技术负责人		B.企业技术负责人

C.业主		D.监理工程师

36.某钢盘混凝土结构工程的框架柱表面出现裂缝，经调查分析，裂缝深度较深但其承载力满足设计要求，则对该框架柱表面质量问题一般的处理方式是（   ）。

A.加固处理		B.灌浆修补

C.嵌缝密闭修补		D.不作处理

37.下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是（   ）。

A.工序、工作、质量控制点的控制	B.质量管理点的设置

C.预防改进并保持质量受控状态	D.工序质量偏差的纠正

38.关于施工总承包单位安全责任的说法，正确的是（   ）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位的项目经理是施工企业安全生产的第一负责人

C.业主指定的分包单位可以不服从总承包单位的安全生产管理

D.分包单位不服从管理导致安全生产事故的，总承包单位不承担责任

39.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（   ）。

A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制

B.管理评审是最高管理者对管理体系的系统评价

C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制

D.管理评审是第三方论证机构对管理体系的系统评价

40.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，某3万m2的建筑工程项目部应配备专职安全管理人员的最少人数是（   ）名。

A.1			B.3

C.4			D.2

41.关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的是（   ）。

A.不是参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急预案评审

B.三级应急预案必须全部具备，缺一不可

C.生产经营单位应每年至少组织2次综合应急预案演练

D.以具体的装置、场所、设施、岗位为对象编制的应急预案为现场处置方案

42.治理安全事故隐患时，需尽可能减少发生事故的可能性，如果不能控制安全事故的发生，也要设法将事故等级减低，是施工安全隐患处理原则中（   ）原则的体现。

A.动态处理		B.重点处理

C.预防与减灾并重		D.冗余安全度处理

43.建设工程施工招投标程序中，评标阶段初步评审环节对商务标的审查内容为（   ）。

A.标书的计价方式		B.标书的优惠条件

C.报价的构成和取费标准	D.报价计算的正确性

44.根据《标准施工招标文件》，施工工期的起算日期为（   ）。

A.发承包双方签订施工合同协议书之日

B.合同进度计划确定的开工日期

C.监理人发出开工通知中载明的日期

D.开工通知中载明的开工日期

45.依据《标准施工招标文件》规定，施工合同履行中，隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格，则（   ）。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

46.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，承包人应提供总包合同供分包人查阅，但可以不包括其中有关（   ）。

A.承包工程的进度要求	B.项目业主的情况

C.违约责任的条款		D.承包工程的价格内容

47.下列四种情形中，适宜采用固定总价合同的工程是（   ）。

A.工期6个月，规模小且施工图设计已审查批准的办公楼工程

B.采用某种新技术且较复杂，工期5年的海底隧道工程

C.采用工程量清单计价，只有初步设计图纸，工期2年的地铁站房建设工程

D.特大暴雨过后的紧急抢险工程

48.施工合同履行过程中，承包商层层转包、非法分包所造成的风险属于施工合同风险类型中的（   ）。

A.项目外界环境风险		B.管理风险

C.合同信用风险		D.合同工程风险

49.关于质量保证体系，说法错误的是（   ）。

A.思想保证体系是质量保证体系的基础

B.落实建筑工人实名制管理属于组织保证体系的内容

C.工作保证体系主要是明确工作任务和建立工作制度

D.施工质量保证体系需要公正第三方的认证

50.装配式预制混凝土构件控制的技术参数是（   ）。

A.混凝土外加剂的含量	B.防水混凝土的抗渗等级

C.出厂时的强度		D.砂浆饱满度

51.工程接收证书颁发后的（   ）天内，除了经监理人同意需要在缺陷责任期内继续施工和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。

A.14		B.28

C.42		D.56

52.关于建设工程施工文件归档质量要求的说法正确的是（   ）。

A.归档文件用原件和复印件均可

B.工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为 A4幅面

C.工程文件应签字手续完备，是否盖章不做要求

D.利用施工图改绘竣工图，有重大改变时，不必重新绘制

53.下列关于危险源说法正确的是（   ）。

A.第一类危险源是事故发生的前提

B.第一类危险源单独发生，即发生安全事故

C.提高各类设施的可靠性属于第一类危险源的控制措施

D.消除危险是第二类危险源的控制措施

54.根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是（   ）。

A.设计变更发生后，承包人应在 14天内向发包人提交索赔通知

B.索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告

C.索赔意向通知发出后 42天内，承包人应向监理人提交索赔报告及有关资料

D.承包人在发出索赔意向通知书后 28天内，向监理人正式递交索赔通知书

55.关于合同计价方式的说法，正确的是（   ）。

A.单价合同实际工程款的支付按照实际工程量乘以交付时市场单价进行计算

B.单价合同对合同双方比较公平

C.固定单价合同不适用于工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目

D.变动单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担风险较小

56.根据《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 GB/T45001-2020，属于安全管理体系中，不属于体系中“运行策划和控制”的内容有（   ）。

A.措施的策划		B.消除危险源和降低职业健康安全风险

C.变更管理		D.采购

57.以下不属于项目责任主体质量行为的是（   ）。

A.质量保证体系		B.资质证书

C.行政手续		D.工程实体质量

58.业主方项目管理的目标中，进度目标是指（   ）的时间目标。

A.项目动用		B.竣工验收

C.联动试车		D.保修期结束

59.施工项目成本核算的程序中，将每个月应计入工程成本的产生费用，在各个成本对象之间进行分配和归集，计算各工程成本后需进行的工作是（   ）。

A.对所发生的费用进行审核，确定应计入成本的费用和期间费用

B.将应计入工程成本的各项费用，区分计入本月或其他月份的工程成本

C.将已完工程成本转入工程结算成本

D.对未完工程进行盘点，确定本期已完工程实际成本

60.关于风险量、风险等级、风险损失程度和损失发生概率之间关系的说法，正确的是（   ）。

A.风险量越大，损失程度越大

B.损失发生的概率越大，风险量越小

C.风险等级与风险损失程度成反比关系

D.损失程度和损失发生的概率越大，风险量越大

61.关于单代号网络计划绘图规则的说法，正确的是（   ）。

A.不允许出现虚工作		B.箭线不能交叉

C.不能出现双向箭头的连线	D.只能由一个起点节点，但可以有多个终点节点

62.某工程发生质量事故导致12人重伤，按照事故损失的程度分级，该质量事故属于（   ）。

A.特别重大事故		B.较大事故

C.重大事故		D.一般事故

63.装配式建筑的混凝土预制构件出厂时，其混凝土强度不宜低于混凝土设计强度等级值的（   ）。

A.60%		B.75%

C.65%		D.70%

64.应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示（   ）。

A.成本累计偏差		B.进度累计偏差

C.进度局部偏差		D.成本局部偏差

65.下列质量风险应对策略中，属于风险转移策略的是（   ）。

A.施工单位合理安排工期，避开可能发生的自然灾害对质量的影响

B.施工单位在施工中有针对性地制定质量事故应急预案

C.建设单位在工程发包时，要求承包单位提供履约担保

D.建设单位在工程预算价格中预留一定比例的不可预见费

66.根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部(分项)工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人和（   ）签字后实施。

A.项目经理		B.项目技术负责人

C.业主方项目负责人		D.总监理工程师

67.某基坑支护工程采用土钉墙支护方式，在施工过程质量检测试验时的主要验参数是（   ）。

A.抗拔力		B.墙身完整性

C.墙体强度		D.锁定力

68.根据《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500-2013），关于暂列金额的说法，正确的是（   ）。

A.已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用

B.已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用

C.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有

D.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有

69.根据《建设项目工程总承包管理规范》，项目总承包方管理工作涉及（   ）。

A.项目决策管理、设计管理、施工管理和试运行管理

B.项目设计管理、施工管理、试运行管理和项目收尾

C.项目决策管理、设计管理、施工管理、试运行管理和项目收尾

D.项目设计管理，采购管理，施工管理、试运行管理和项目收尾

70.根据施工质量事故调查处理的一般程序，事故处理的最后一步工作是（   ）。

A.提出事故鉴定结论		B.提交事故处理结果

C.提交事故处理报告		D.提出事故处理方案

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71.下图所示的项目组织结构模式的特点有（   ）。

- 每一个部门可根据其职能对其直接和非直接的下属部门下达指令

- 每一个部门可能得到其直接和非直接的上级部门下达的工作指令

- 每一个部门可能会有多个矛盾的指令

D.上下级指令传递的路径较长

E.矛盾的指令会影响项目管理机制的运行

72.以下属于项目管理的说法正确的是（   ）

A.没有明确目标的建设工程也可以成为项目管理的对象

B.业主方是建设工程项目生产过程的总集成者

C.咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都属于业主方的项目管理

D.项目的质量目标不仅仅涉及施工的质量

E.安全管理是项目管理中最重要的任务

73.影响一个系统目标实现的因素有（   ）。

A.管理人员的质量		B.生产人员的数量

C.管理的方法与工具		D.生产的方法与工具

E.材料的质量和数量

74.根据美国项目管理学会(PMI)2017年发布的《项目管理知识体系指南(PMBOK指南)》第六版，项目经理的能力三角形为（   ）。

- A.项目管理技术		B.领导力和战略

- C.商业分析能力		D.专业能力

- E.行政管理能力

75.以下属于项目管理目标责任书编制依据的是（   ）。

- A.项目合同文件		B.项目管理实施目标

C.项目管理实施规划		D.组织经营方针和目标

E.项目特点和实施条件与环境

76.以下属于企业管理费的是（   ）。

A.城市维护建设税		B.教育费附加

C.地方教育附加		D.印花税

E.增值税

77.关于周转性材料，说法正确的是（   ）。

A.一次使用量供施工企业组织施工用

B.摊销量供施工企业成本核算

C.一次使用量供施工企业投标报价使用

D.周转性材料的消耗量与一次使用量无关

E.周转性材料的摊销费属于间接费用

78.按照编制程序和用途，建设工程定额包括五种类型，它们之间关系的正确表述有（   ）。

- 预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的

- 投资估算指标只确定单项工程建设所需费用的标准

- 概算指标是以扩大的分部分项工程为对象编制的

- 在这些定额中只有施工定额是企业性质的定额

- 概算定额是以整个建筑物或构筑物为对象编制的

79.建设工程安全事故处理的原则有（   ）。

A.事故单位未受到处理不放过

B.事故原因没有查清不放过

C.责任人员没有受到处理不放过

D.职工群众没有受到教育不放过

E.整改措施没有落实不放过

80.以下有关成本核算说法正确的是（   ）。

A.成本核算是对施工成本进行归集和分配，计算出施工成本的实际发生额

B.施工成本核算一般以单位工程为对象

C.项目管理机构应按规定的会计周期进行项目成本核算

D.项目管理机构应编制项目成本报告

E.竣工工程现场成本由项目管理机构，其目的在于考核企业经营效益

81.根据《财政部《关于印发(企业产品成本核算制度(试行) )的通知》 ，以下属于其他直接费的是（   ）。

A.周转材料的租赁费和摊销

B.支付给施工过程中直接从事建筑安装工程施工的工人薪酬

C.检验试验费

D.工程定位复测费

E.工程点交费

82.下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的是（   ）。

A.加强施工任务单的管理	B.加强施工调度，以提高机械利用率

C.寻求施工过程中的索赔机会	D.确定最合适的施工机械方案

E.结合施工方法进行材料的比选

83. 下列措施项目费中，属于安全文明施工费的有（   ）。

A.脚手架工程费            B.工程定位复测费       C.建筑工人实名制管理费

D.环境保护费              E.临时设施费

84.建设工程项目总进度目标论证时，在进行项目的工作编码前应完成的工作有（   ）。

A.编制各层进度计划		B.协调各层进度计划的关系

C.调查研究和收集资料	D.进度计划系统的结构分析

E.项目结构分析

85.关于建设行政管理部门对施工质量的监督管理，说法正确的是（   ）。

A.建设行政管理部门对施工质量的监督管理属于行政执法行为

B.质量行为是开工前检查的重点

C.建设行政管理部门监督的第一步是受理建设单位办理质量监督手续

D.采用“双随机、一公开”检查方式和"互联网+监管"模式

E.建设单位应将质量验收证明在验收后15天内报送工程质量监督机构备案

86.发生以下（   ）情况，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救	B.在事故调查处理期间擅离职守

C.迟报或者漏报事故		D.谎报或者瞒报事故

E.伪造或者故意破坏事故现场

87.关于建设工程现场文明施工管理措施的说法，正确的有（   ）。

A.企业安全第一责任人是施工现场文明施工的第一负责人

B.沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段的围挡高度不低于1.8m

C.施工现场设置排水系统、泥浆、污水、废水有组织地排入下水道

D.施工现场必须实行封闭管理，严格执行外来人员进场登记制度

E.现场必须有消防平面布置图，临时设施按消防条例有关规定布置

88.下列施工企业员工的安全教育中，属于经常性安全教育的有（   ）。

A.事故现场会

B.岗前三级教育

C.变换岗位时的安全教育

D.安全生产会议

E.安全活动日

89.下列可能导致施工质量事故发生的原因中，属于管理原因的有(   )。

A.质量控制不严

B.特大暴雨导致质量不合格

C.盲目追求利润而不顾质量

D.材料质量检验不严

E.偷工减料

90.下列施工现场质量检查，属于实测法检查的有（   ）。

A.肉眼观察墙面喷涂的密实度	B.用敲击工具检查地面砖铺贴的密实度

C.用直尺检查地面的平整度	D.用锤吊线检查墙面的垂直度

E.现场检测混凝土试件的抗压强度

91.建筑材料采购合同中的验收方式包括（   ）。

A.入库验收		B.接运验收

C.提运验收		D.出厂验收

E.驻厂验收

92.下列关于成本加酬金合同的具体应用说法正确的（   ）。

A.在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下，可采用成本加固定费用合同形式

B.一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或因工期紧迫无法按常规编制招标文件招标时，采用的是成本加固定比例费用合同

C.在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用的是成本加奖金合同

D.在非代理型(风险型)CM模式的合同中采用的成本加酬金合同的形式是最大成本加费用合同

E.在非代理型(风险型)CM模式的合同中采用的成本加酬金合同的形式是成本加固定比例费用合同

93.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，承包人的工作包括（   ）。

A.组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底

B.提供合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用

C.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续

D.向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地

E.负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工

94.下列组织论基本内容中，属于相对静态的组织关系的有（   ）。

A.组织分工		B.付款和设计变更工作流程

C.信息处理工作流程组织	D.管理工作流程组织

E.组织结构模式

95.下列成本分析工作中，属于综合成本分析的有（   ）。

A.年度成本分析		B.工期成本分析

C.资金成本分析		D.月度成本分析

E.分部分项工程成本分析

参考答案

一、单项选择

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C | A | C | B | A | C | B | A | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | B | A | C | A | D | A | A | C | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B | B | B | B | A | D | B | A | D | A |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| C | D | D | C | D | B | A | A | B | D |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| D | C | D | C | C | D | A | C | D | C |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| D | B | A | D | B | A | D | A | D | D |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| C | B | B | A | C | D | A | A | D | C |

二、多项选择

| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABCE | BCDE | ABCD | ABC | ADE | ABCD | AB | AD | BCE | ABCD |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| CDE | DE | CDE | CDE | ABCD | DE | DE | ADE | AD | CD |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |  |  |  |  |  |
| ABCE | ABCD | ABDE | AE | ADE |  |  |  |  |  |